附件2

工作进度安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **场景类别** | **场景名称** | **2021年6月** | **2021年12月** | **2022年6月** | **2022年12月** |
| **重点场景** | **精准预约** | 试点完成（11家市级医院、4个区卫生健康委） | 全覆盖 | / | / |
| **智能预问诊** | 11家市级医院试点完成 | 4个区卫生健康委试点完成 | 全覆盖 | / | / |
| **互联互通互认** | 试点完成 | 全覆盖 | / | / |
| **医疗付费****“一件事”** | 试点完成 | 全覆盖 | / | / |
| **电子病历卡、电子出院小结** | 试点完成出院小结推送 | 试点完成医保单页打印及电子病历卡查询 | 全覆盖 | / | / |
| **线上申请核酸检测及疫苗接种** | 试点完成 | 全覆盖 | / | / |
| **智慧急救** | 试点完成（4家市级医院、2个区卫生健康委） | 试点完成(15家试点单位) | 提供急诊服务的市级及区三级医院全覆盖 | / | / |
| **创新亮点** | **数字健康****城区** | 复旦大学附属中山医院和青浦区卫生健康委试点完成 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院和嘉定区卫生健康委试点完成 | / | / |
| **未来医院** | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市第一人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、复旦大学附属中山医院推优单位，提交方案 | 入围医院申请立项 | 入围医院试点启动 | 入围医院完成中期 | 入围医院试点完成 |